HADASSA

PROJETO P16

DESMOBILIZAÇÃO DE ESTOQUE PARADO

Proposta de ação para liberação de espaço, recuperação de valor,
ativação comercial e prevenção de novos estoques parados.

| Controle do documento | Informação |
| --- | --- |
| Código | EST-P16-PROJ-001 |
| Versão | 1.0 |
| Revisão | 00 |
| Responsável pela proposta | Projetos e Qualidade |
| Aprovação | Direção / Proprietária |
| Status | Proposta para aprovação |

# 1. RESUMO EXECUTIVO

O P16 foi identificado como um problema de ocupação de espaço causada pela permanência de produtos parados e por devoluções que retornam ao estoque sem uma estratégia definida de saída. O problema não deve ser tratado apenas como uma 'limpa no estoque'. Trata-se de um projeto de desmobilização: identificar o que está parado, entender a condição e o valor de cada item, definir a melhor rota de saída e registrar os resultados.

A proposta é transformar parte desse estoque em vendas, ações comerciais, conteúdo, relacionamento com profissionais e oportunidades de aquisição para novos clientes, ao mesmo tempo em que se reduz a ocupação física e se cria um mecanismo para evitar que o problema se repita.

# 2. O PROBLEMA

Foi relatada falta de espaço para estoque, associada à grande quantidade de produtos parados e ao retorno de produtos por devolução. A causa não deve ser atribuída a uma pessoa ou setor isoladamente. O ponto central é a ausência de uma rotina formal para diagnosticar, classificar e dar destino aos itens que deixam de ter giro.

| Aspecto | Situação observada / hipótese | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Espaço físico | Produtos permanecem armazenados por longos períodos | Redução da capacidade operacional |
| Capital | Valor fica imobilizado em itens sem giro | Menor disponibilidade financeira |
| Operação | Produtos parados dificultam organização e movimentação | Mais tempo e retrabalho |
| Qualidade | Quanto mais tempo armazenado, maior a necessidade de inspeção | Risco de avarias e perda de valor |
| Comercial | Modelos, cores ou unidades específicas podem perder atratividade | Redução do potencial de venda |
| Devoluções | Itens retornam sem uma rota de saída definida | Reentrada no ciclo de estoque parado |

# 3. POR QUE ISSO É IMPORTANTE

## 3.1 Liberação de espaço

Retirar itens sem giro libera área para materiais, produtos com venda ativa e movimentação mais eficiente.

## 3.2 Recuperação de valor

Um produto parado continua representando custo e capital imobilizado. Uma saída planejada pode recuperar parte ou a totalidade do valor econômico possível.

## 3.3 Redução de perdas

Produtos armazenados por muito tempo ficam mais expostos a poeira, avarias, perda de acabamento, extravio de componentes e desatualização comercial.

## 3.4 Oportunidade comercial

Itens parados podem ser convertidos em campanhas, vendas especiais, conteúdo, relacionamento e aquisição de novos clientes.

## 3.5 Melhoria de processo

A análise do estoque parado mostra por que determinados produtos ficaram sem giro e permite corrigir produção, vendas, planejamento e tratamento de devoluções.

# 4. OBJETIVOS DO PROJETO

Mapear e validar fisicamente todos os itens parados.

Identificar quantidade, condição, integridade, completude, tempo aproximado de parada e valor.

Classificar cada item de acordo com a melhor estratégia de saída.

Reduzir rapidamente a ocupação física do estoque.

Recuperar o maior valor econômico possível sem comprometer a política comercial.

Criar ações de venda e marketing específicas para os produtos parados.

Criar uma alternativa controlada para profissionais iniciantes conhecerem e entrarem na marca Hadassa.

Estabelecer regras para que devoluções e novos itens parados não retornem ao estoque sem tratamento.

# 5. ESTOQUE IDENTIFICADO — PONTO DE PARTIDA

A relação apresentada contém aproximadamente 60 unidades. Antes de qualquer campanha ou venda, a quantidade deve ser conferida fisicamente, pois existem códigos repetidos e descrições que precisam ser validadas, como 'modelo não legível' e 'descrição ilegível'.

| Categoria | Exemplos | Diretriz inicial |
| --- | --- | --- |
| Lavatórios | Evidence, Elite, Splendor, Elegance, Iron | Validar integridade, componentes e acabamento; avaliar venda direta/outlet. |
| Sofás | Elegance, Elite, Splendor, Evidence, Flávia, Lavie | Priorizar itens completos e comercialmente atrativos. |
| Iron | Modelos não legíveis, Plus, Barber Iron | Identificar corretamente e conferir componentes. |
| Outros | Arizona e itens com descrição ilegível | Identificar fisicamente antes de definir destino. |
| Itens incompletos | Ex.: importada faltando peça | Separar e avaliar recuperação antes de ofertar. |

Importante: a lista de estoque é o ponto de partida do projeto, não a base definitiva de venda. Cada item deverá receber uma classificação após conferência física.

# 6. CLASSIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA ANTES DA SAÍDA

| Campo | O que verificar |
| --- | --- |
| Identificação | Código, modelo, descrição, cor/acabamento e quantidade. |
| Condição | Novo, exposição, devolução, avariado, recuperável ou sucata. |
| Completude | Produto completo? Faltam peças, acessórios ou componentes? |
| Tempo parado | Data ou estimativa de entrada/retorno. |
| Custo | Custo interno ou referência definida pela direção. |
| Preço potencial | Preço normal, preço especial e/ou preço mínimo autorizado. |
| Motivo da parada | Baixo giro, devolução, exposição, erro, modelo descontinuado etc. |
| Destino | Venda, outlet, live, campanha, sorteio, incentivo, recuperação, retorno ou descarte. |

# 7. ESTRATÉGIA DE DESMOBILIZAÇÃO

| Estratégia | Quando usar | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Venda direta / Outlet | Produto completo e em boa condição | Recuperar valor financeiro rapidamente. |
| Live TikTok + Instagram | Produto visualmente atrativo ou com potencial de demonstração | Gerar venda + alcance + conteúdo. |
| Barber Week / campanha | Itens adequados para ação promocional | Aumentar tráfego, relacionamento e conversão. |
| Sorteio promocional | Itens selecionados quando o retorno da ação justificar o custo | Gerar alcance e aquisição/engajamento. |
| Programa para iniciantes | Produtos adequados a profissionais montando o primeiro espaço | Transformar estoque em novos clientes e relacionamento. |
| Parceiros / profissionais | Itens com perfil adequado a barbeiros, cabeleireiros e salões | Criar canal de saída e relacionamento comercial. |
| Recuperação | Produto incompleto, mas economicamente recuperável | Concluir o produto e aumentar seu valor de saída. |
| Retorno / descarte | Sem viabilidade comercial ou técnica | Encerrar ocupação sem manter estoque improdutivo. |

# 8. PROPOSTA 1 — LIVE TIKTOK + INSTAGRAM

A live pode transformar o estoque parado em um evento comercial. A proposta não é simplesmente mostrar produtos antigos, mas selecionar peças, criar uma narrativa de oportunidade e conduzir a venda de forma organizada.

Selecionar previamente os produtos da live.

Conferir estado, limpeza, funcionamento e completude.

Definir preço, condição de pagamento e quantidade disponível antes da transmissão.

Separar fisicamente os produtos da live para evitar venda duplicada ou erro de estoque.

Informar claramente qualquer condição diferenciada do produto.

Definir responsável por apresentação, atendimento e registro das vendas.

Registrar produtos vendidos, não vendidos, valor recuperado e contatos gerados.

Após a live, dar destino imediato ao que não foi vendido; não devolver automaticamente ao estoque parado.

# 9. PROPOSTA 2 — BARBER WEEK E AÇÕES PROMOCIONAIS

Produtos selecionados podem ser utilizados em campanhas como Barber Week, desde que a ação tenha objetivo e critério econômico. O uso promocional deve ser tratado como investimento de marketing, e não como descarte disfarçado.

Antes de aprovar cada ação, avaliar:

Custo do produto utilizado na ação.

Alcance e público esperado.

Possibilidade de gerar leads ou novos clientes.

Venda adicional esperada.

Exposição da marca.

Regulamento e requisitos aplicáveis à mecânica promocional/sorteio.

Forma de medir o retorno.

# 10. PROPOSTA 3 — PROGRAMA DE INCENTIVO PARA PROFISSIONAIS INICIANTES

Sugestão de piloto: criar uma iniciativa Hadassa voltada a barbeiros, cabeleireiros e outros profissionais que estejam montando seu primeiro espaço ou ampliando sua estrutura. Alguns produtos parados podem ser oferecidos em condições especiais, conforme critérios previamente definidos.

| Elemento | Proposta inicial |
| --- | --- |
| Público | Profissionais iniciantes ou em fase de montagem do primeiro espaço. |
| Produtos | Somente itens selecionados do estoque P16. |
| Condição | Preço/condição especial aprovada pela direção. |
| Critérios | Cadastro, perfil profissional, finalidade e disponibilidade. |
| Limite | Quantidade limitada por campanha/período. |
| Relacionamento | Registrar contato e acompanhar experiência pós-venda. |
| Objetivo | Gerar saída de estoque + novos clientes + relacionamento de longo prazo. |

A iniciativa deve começar como piloto. Após medir resultado, pode ser transformada em programa permanente.

# 11. PLANO DE APLICAÇÃO

| Etapa | Prazo sugerido | Atividade | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inventário físico | Semana 1 | Conferir todos os itens, quantidades, identificação e condição. | Lista validada |
| 2. Diagnóstico | Semana 1 | Levantar idade, custo, valor potencial e motivo da parada. | Matriz P16 |
| 3. Classificação | Semana 1–2 | Definir destino de cada item. | Mapa de saída |
| 4. Preparação | Semana 2 | Limpeza, pequenos reparos, fotos, preços e separação. | Produtos prontos |
| 5. Primeira ação | Semana 2–3 | Realizar live e/ou venda especial. | Primeira desmobilização |
| 6. Campanha | Semana 3–4 | Selecionar itens para Barber Week, parceiros e campanhas. | Ações comerciais |
| 7. Piloto iniciante | Após validação | Testar programa de incentivo. | Relatório do piloto |
| 8. Fechamento | Mensal | Medir saídas, valor recuperado e novo estoque parado. | Indicadores P16 |

# 12. REGRAS PARA EVITAR NOVO ACÚMULO

Toda devolução deve receber uma classificação e um destino.

Produto devolvido não deve simplesmente retornar ao estoque disponível sem inspeção.

Todo produto parado deve possuir responsável e data de revisão.

Definir um prazo interno para identificar itens sem giro.

Registrar motivo da parada para alimentar decisões de vendas e produção.

Produtos destinados a campanhas devem ser controlados separadamente do estoque comercial normal.

Toda saída do P16 deve ser registrada no controle de estoque.

A direção deve acompanhar mensalmente quantidade, valor e causas do estoque parado.

# 13. INDICADORES DO P16

| Indicador | Fórmula / controle | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Unidades paradas | Quantidade física classificada como P16 | Medir volume do problema. |
| Valor parado | Soma do valor definido para os itens P16 | Medir capital imobilizado. |
| Unidades desmobilizadas | Itens que saíram do P16 | Medir execução. |
| Valor recuperado | Valor efetivamente obtido nas saídas | Medir retorno financeiro. |
| Espaço liberado | Área/posição liberada | Medir ganho operacional. |
| Tempo médio de resolução | Dias entre classificação e saída | Medir agilidade. |
| Novos itens parados | Entradas no P16 no período | Verificar recorrência. |
| Devoluções reincidentes | Devoluções por causa/tipo/fornecedor | Atacar origem do problema. |

# 14. RESPONSABILIDADES

| Responsável | Responsabilidades no P16 |
| --- | --- |
| Direção / Proprietária | Aprovar política comercial, preços mínimos, campanhas e prioridades. |
| Projetos e Qualidade | Coordenar diagnóstico, classificação, controles e indicadores. |
| Estoque / Almoxarifado | Validar quantidade, condição, identificação, localização e saída física. |
| Comercial / Marketing | Executar vendas, live, campanhas, parceiros e comunicação. |
| Financeiro | Validar custos, recebimentos e resultado econômico das ações. |
| Produção / Técnico | Avaliar recuperação, funcionamento e necessidade de reparos quando aplicável. |

# 15. RISCOS E CUIDADOS

Não vender como novo um produto que não esteja em condição de novo.

Não ocultar avarias, ausência de peças ou condição diferenciada.

Não definir desconto sem conhecer custo e objetivo da ação.

Não misturar estoque de campanha com estoque normal sem identificação.

Não utilizar sorteios ou promoções sem validar previamente as regras aplicáveis.

Não transformar o P16 em uma solução permanente para falhas de planejamento.

Registrar todas as saídas para que o estoque físico e o controle administrativo permaneçam coerentes.

# 16. DECISÃO SOLICITADA À DIREÇÃO

Para iniciar o projeto, solicita-se aprovação dos seguintes pontos:

Realização do inventário físico e diagnóstico completo dos itens P16.

Criação da matriz de classificação e destino.

Definição da política de preços e limites mínimos para venda.

Realização de um piloto de Live TikTok + Instagram.

Avaliação de produtos para Barber Week e outras campanhas.

Avaliação de mecânicas promocionais/sorteios, com validação prévia das regras aplicáveis.

Criação de piloto do Programa de Incentivo para Profissionais Iniciantes.

Definição dos responsáveis e prazo de acompanhamento.

Acompanhamento mensal dos indicadores e das causas de novos estoques parados.

# 17. CONCLUSÃO

O P16 representa uma oportunidade de transformar um problema operacional em uma ação de recuperação de valor. A proposta não se limita a liberar espaço: busca recuperar dinheiro, reduzir perdas, gerar movimentação comercial, criar conteúdo, aproximar novos profissionais da marca e produzir informação para melhorar as decisões futuras.

O ponto mais importante é que a desmobilização do estoque atual precisa acontecer junto com a criação de um mecanismo de prevenção. Se os produtos forem apenas retirados sem entender por que ficaram parados ou por que retornaram, o problema tende a reaparecer. Por isso, o P16 deve ser tratado como projeto de melhoria contínua, com diagnóstico, ação, medição e prevenção.

# 18. APROVAÇÃO

| Função | Nome | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção / Proprietária |  |  |  |
| Responsável pelo Projeto |  |  |  |
| Comercial / Marketing |  |  |  |
| Estoque / Almoxarifado |  |  |  |

Documento interno — proposta para análise e aprovação.